## Sheet1
附件：
2025年第十批市级基本建设项目前期工作计划汇总表
序号 | 项目统一代码 | 项目地方编码 | 项目名称 | 主要建设内容及规模 | 项目责任部门 | 业主单位 | 联系人 | 手机 | 备注
1 | 2503-350200-06-01-698090 | ZXM2025030013 | 同翔高新城同安片区高新大道（同翔大道-旭禾大道段）工程 | 项目位于同翔高新城片区，起于同翔大道，终于旭禾大道，新建道路长度约1872米，红线宽度60米，按城市快速路标准建设。 | 同翔高新城片区指挥部 | 厦门火炬同翔高新城建设投资有限公司 | 蔡逸韵 | 15606008605 | 1.建议尽快办理相关用地手续。 2.涉及疑似违法图斑，请与执法部门进一步核实。 3.涉及水系蓝线，应按照《厦门市水系生态蓝线管理办法》执行。 4.项目涉及林地，建议进一步对接农业农村和水利局，并办理相关审批手续。 | 31200
2 | 2503-350200-06-05-348513 | ZXM2025030012 | 同翔高新城园区配套10千伏进线工程（芯阳） | 项目位于同翔高新城片区，主要在五显镇同新路与缉亭西路交叉口西南侧建设10千伏进线工程，起于110千伏许垵变，止于用户新建总配电室，新建单回10千伏电缆长度约1825米。 | 同翔高新城片区指挥部 | 厦门火炬同翔高新城建设投资有限公司 | 宋泽煜 | 18605082220 | 1.若涉及新增埋管，应按程序办理相关审批手续。 2.如在文物保护范围内施工，请在施工前编制文物影响评估报告报至文物行政部门。 | 178.4909
3 | 2411-350200-06-01-413758 | ZXM2024110010 | 厦门英春~厦门220千伏线路改接入同集变工程 | 项目位于集美区、同安区，主要建设英春~厦门220千伏线路改接入同集变工程，建设内容包括：新建双回220千伏电力线路1条，起于已建220千伏厦门～英春双回220千伏线路#31塔大号侧约35米，终于同集220千伏变电站，新建线路总长约8.6公里，采用架空和电缆混合架设方式。 资金来源为国网福建省电力有限公司厦门供电公司自筹。 | 国网福建省电力有限公司厦门供电公司 | 国网福建省电力有限公司厦门供电公司 | 郑建梅 | 13599926195 | 1.集美段的开断接入处2基塔位于规划福利用地内，建议调整接入处，杆塔建在用地外。注意控制塔基硬化地面范围。 2.项目位于地铁安全保护区范围内，建议进一步对接轨道集团，并做好相关地铁保护手续。 3.项目涉及林地，请依法办理相关手续。 4.项目水土保持方案及涉及占用河道等涉水建筑物需报相关部门批准。 5.项目路径与海翔大道高架快速路改造工程存在部分冲突，建议进一步对接市交通局。 6.该项目为核准项目。 | 5000
4 | 2503-350200-06-01-223638 | ZXM2025030014 | 马銮湾新城新阳排洪渠1#中型水闸建设工程 | 项目位于马銮湾新城片区，主要新建中型水闸1座，宽度99米，功能为节制闸。新建配套管理用房1栋，补水管道延伸引至文江桥。 | 马銮湾新城片区指挥部 | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | 苏少卿 | 13860141878 | 1.待规划调整完成后申报用地手续。 2.项目水土保持方案及涉及水利设施需报相关部门批准。 3.项目如涉及森林采伐及湿地，应办理相关审批手续。 4.位于生态控制线内，应按厦府规[2021]13号文件要求办理。 5.涉及高危管线，应按程序办理相关手续。 6.位于省级风景名胜区范围内，应当经风景名胜区管理机构审核后，依照有关法律、法规的规定办理审批手续。 | 8000
5 | 2406-350211-06-01-843057 | ZJM2024060048 | 马銮湾新城浦銮路退线绿化工程（集美段） | 项目位于马銮湾新城集美北片区，主要对浦銮路( 集美段）道路两侧进行退线绿化，总面积约29927平方米，退线绿地宽度约9.5-15米。 | 马銮湾新城片区指挥部 | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | 洪惠山 | 13338287471 | 1.建议尽快办理相关用地手续。 2.项目涉及林地，建议进一步对接林业主管部门。 | 474.74
6 | 2407-350200-06-01-334673 | ZXM2024070006 | 五通金融商务区安置房（B12地块） | 项目位于两岸金融商务片区，主要建设安置房及相关配套，总用地面积21815平方米，总建筑面积约113619平方米。 | 两岸区域性金融中心片区指挥部 | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | 安志凌 | 17679981930 | 1.建议尽快办理相关用地手续。 2.建议进行土壤污染状况调查。 3.选址方案需上报市土资委会决议。 4.应依法结合修建防空地下室，建议进一步对接市人防办。 5.如项目年能耗超过1000吨标准煤，或者500万度电，需在项目开工前完成节能审查。 6.涉及西河林氏宗祠，建议进一步对接文物行政部门。 7.位于地铁2号线安全保护区范围内，建议进一步对接市地铁办，并做好相关地铁保护手续。 8.应实行装配式建筑及符合绿色建筑有关指标。 9.应同步配套建设电信设施。 10.是否涉及林业部门管理的林地，请至区林业主管部门进一步核实。 | 51537
8 | [8 empty] | 1.根据项目方案，主要为地下管线敷设，后续方案深化及工规报批应符合规划。 2.建议进一步细化和完善设计方案，与文旅部门对接并补充文物影响评估报告，对涉及新开挖的区域需补充考古调查勘探报告。
9 | [8 empty] | 1.涉及生态保护红线、红树林区域、中心城区城市绿线、中心城区蓝线应按相关管理要求执行。 2.涉及环湖重点区域，方案需上报环艺会及市政园林局确认同意方可实施。
10 | [8 empty] | 1.建议尽快办理相关用地手续。 2.项目涉及林地，应按规定办理建设项目使用林地手续。 3.如占用河道等涉水建筑物需报相关部门批准。