## Sheet1
附件
厦门临空经济片区2025年第七批市级基本建设项目前期工作计划汇总表
序号 | 项目统一代码 | 项目地方编码 | 项目名称 | 主要建设内容及规模 | 项目责任部门 | 业主单位 | 联系人 | 手机 | 前期工作 主要节点计划 | 是否申请前期经费资金池保障 | 备注
1 | 2509-350200-06-05-352662 | ZXM2025090020 | 厦门临空经济片区大嶝岛保税通道周边配套工程 | 项目位于厦门临空经济片区，主要对大嶝岛保税通道东侧及节点桥桥下周边区域、机场北路南侧、机场北路东侧等区域进行绿化和配套改造，绿化总面积约2.52万平方米。 | 厦门临空经济片区指挥部 | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | 刘周强 | 19821228798 | 根据倒排工作计划，2025年12月15日前报送可研报告，2026年1月15日前报送投资概算，2026年2月15日前办理工程规划许可证，2026年3月15日前开展施工招标，2026年4月15日前开工建设。 | 否 | 1.建设占用土地,应依法办理建设用地审批手续。 2.项目范围涉及湿地，须依法依规办理相关手续。
2 | 2510-350200-06-01-315820 | ZXM2025100002 | 洪钟大道（跨金翔大道段）提升改造工程 | 项目位于厦门临空经济片区，起点位于洪钟大道彭厝村路口，终点衔接第三东通道翔安支线，项目全长约1公里，为城市主干路。其中： 1.新建跨线桥一座，红线宽度19米，长度约430米，双向4车道。 2.拓宽改造洪钟大道(彭厝村路口-金翔大道段)，红线宽度63米，长度约470米； 3.新建道路衔接跨线桥与第三东通道翔安支线，红线宽度19米，长度约170米。 | 厦门临空经济片区指挥部 | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | 郑鸿铭 | 15659766978 | 根据倒排工作计划，2025年11月30日前报送可研报告，2026年1月30日前报送投资概算，2026年2月24日前办理工程规划许可证，2026年3月20日前开展施工招标，2026年4月30日前开工建设。 | 否 | 1.该项目应根据《厦门市建设项目环境影响评价与排污许可综合管理名录》办理相应的环评手续。 2.项目经过村庄、居民区、学校等敏感目标的路段，应落实做好隔音屏等降噪处理措施，以减轻对周边居民和学校的影响。 3.建设占用土地,应依法办理建设用地审批手续。