## Sheet1
附件
2025年第四十四批市级基本建设项目前期工作计划汇总表
序号 | 项目统一代码 | 项目地方编码 | 项目名称 | 主要建设内容及规模 | 项目责任部门 | 业主单位 | 联系人 | 手机 | 前期工作 主要节点计划 | 是否申请前期经费资金池保障 | 备注
1 | 2511-350212-06-01-775196 | ZTA2025110010 | 福建厦门梧侣~祥平π入岭湖变电站110千伏线路工程 | 项目位于同安区，主要建设厦门梧侣~祥平π入岭湖变电站110千伏线路工程，建设内容包括： 1.从岭湖变电站110千伏 GIS间隔引接电缆至祥平变电站外现状#16杆，路径总长度约5.4公里，电缆利用已建（轨道6号线新民主所进线工程预留的通道）通道敷设长度约4.66公里，新建电缆通道敷设长度约0.7公里，新建架空线长度约0.1公里，新建钢管杆2基，均为二回路建设。 2.新建岭湖-梧侣线路、岭湖-祥平线路配套新建通信光缆，配置相应光端机等设备。 资金来源为国网福建省电力有限公司厦门供电公司自筹。 | 市发改委 | 国网福建省电力有限公司厦门供电公司 | 张润贤 | 17700084606 | 根据倒排工作计划，2026年1月31日前报送项目核准，2027年3月30日前办理工程规划许可证，2027年3月30日前开展施工招标，2027年6月30日前开工建设。 | 否 | 1.工程具体方案与详细规划部分存在不一致，建议进一步对接资规部门。 2.地下管线工程涉及地上权属单位的需征求其意见后方可实施。 3.建议同步考虑祥平变10千伏出线通道建设，避免后续重复开挖实施。 4项目涉及策槽引水工程红线范围，建议进一步对接同安区农业农村和水利局。 5.应办理环评相关手续。 6.涉及地铁6号线，建议进一步对接市地铁办并做好相关地铁保护工作。 7.项目水土保持方案及涉及水利设施需报相关部门批准。 8.该项目为核准项目。 | 6400
2 | 2511-350213-06-01-139015 | ZXA2025110050 | 福建厦门安边110千伏变电站3号主变扩建工程 | 项目位于翔安区，主要在已建安边110千伏变电站内建设1台50兆伏安主变。 资金来源为国网福建省电力有限公司厦门供电公司自筹。 | 市发改委 | 国网福建省电力有限公司厦门供电公司 | 杨屹洲 | 15105989687 | 根据倒排工作计划，2025年12月31日前报送项目核准，2026年9月30日前开展施工招标，2026年12月31日前开工建设。 | 否 | 1.工程设计应符合相关行业规范，做好与上下游现状工程及已设计管线的衔接，同时做好现状管线的保护工作。 2.海绵城市建设根据项目特点因地制宜落实。 3.项目其他规划控制要求按相关规范执行。 3.若涉及10千伏安边变电站方案调整，应按程序办理建设工程规划许可证变更。 4.该项目为核准项目。 | 1210.0000
3 | 2511-350212-06-01-268453 | ZTA2025110013 | 福建厦门后宅110千伏变电站3号主变扩建工程 | 项目位于同安区，主要在已建后宅110千伏变电站内建设1台50兆伏安主变，扩建内桥二间隔和3号主变进线间隔。 资金来源为国网福建省电力有限公司厦门供电公司自筹。 | 市发改委 | 国网福建省电力有限公司厦门供电公司 | 张润贤 | 17700084606 | 根据倒排工作计划，2026年1月31日前报送项目核准，2026年9月30日前开展施工招标，2026年12月31日前开工建设。 | 否 | 1.需按程序办理规划条件核定及工程规划许可。 2.该项目为核准项目。 | 1350.0000
4 | 2511-350212-06-01-830298 | ZTA2025110011 | 福建厦门龙东110千伏变电站3号主变扩建工程 | 项目位于同安区，主要在已建龙东110千伏变电站内建设1台50兆伏安主变。 资金来源为国网福建省电力有限公司厦门供电公司自筹。 | 市发改委 | 国网福建省电力有限公司厦门供电公司 | 张润贤 | 17700084606 | 根据倒排工作计划，2025年12月31日前报送项目核准，2026年9月30日前开展施工招标，2026年12月31日前开工建设。 | 否 | 1.需按程序办理规划条件核定及工程规划许可。 2.该项目为核准项目。 | 1000.0000
5 | 2511-350200-06-01-852307 | ZXM2025110003 | 厦门安井食品工业有限公司电力外线工程 | 项目位于海沧区，主要建设厦门安井食品工业有限公司配套10千伏双回电源进线，建设内容包括： 1.第一回电源：起于孚中变电站，终于用户专用配电室，敷设双回电缆，电缆长度约6.59公里； 2.第二回电源：起于生物园#3开闭所，终于用户专用配电室，敷设电缆约0.7公里；并配套建设电力管沟、工井等。 资金来源由市、海沧区财政按6：4比例共担。 | 市发改委 | 国网福建省电力有限公司厦门供电公司 | 罗华玥 | 15959274227 | 根据倒排工作计划，2025年11月15日前报送可研报告，11月30日前报送投资概算，12月30日前办理工程规划许可证，12月30日前开展施工招标，2026年3月1日前开工建设。 | 否 | 1.项目应优先利用已建成的电力管沟；若因现状剩余容量不足需新建管沟的，不得占用其他规划管线管位，同时与其他管线间距应满足规范及安全要求。 2.项目在雷公山路需利用管沟敷设，不得新建管道。 3.涉及使用多个地上权属单位用地，在工程规划许可前需征求其同意意见。 | 1460