## Sheet1
附件
项目前期工作计划汇总表
序号 | 项目统一代码 | 项目地方编码 | 项目名称 | 主要建设内容及规模 | 项目责任部门 | 业主单位 | 联系人 | 手机 | 前期工作主要节点计划 | 是否申请前期经费资金池保障 | 备注
1 | 2510-350200-06-01-414451 | ZXM2025100008 | 大嶝大桥市政配套工程 | 项目主要对大嶝大桥进行改造，拟于大嶝大桥两侧增设花箱，并对中分带现状管道设置外包格栅。 | 厦门临空经济片区指挥部 | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | 王伟 | 15259266598 | 根据倒排工作计划，2025年11月20日前报送可研报告，2025年12月30日前报送投资概算，2026年3月30日前开展施工招标，4月30日前开工建设。 | 否
2 | 2511-350213-06-01-711267 | ZXA2025110037 | 刘五店古街停车场项目 | 项目位于刘五店古街北侧，拟设置停车位约500个，并建设停车场配套用房，项目总用地面积12789平方米。 | 厦门临空经济片区指挥部 | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | 刘周强 | 19821228798 | 根据倒排工作计划，2025年12月10日前报送可研报告（初设深度），2025年12月31日前办理工程规划许可证，2026年1月20日前开展施工招标，2026年2月25日前开工建设。 | 否 | 建设占用土地,应依法办理建设用地审批手续
3 | 2511-350200-06-01-966229 | ZXM2025110004 | 厦门新机场片区大嶝西路（丕显路-大嶝路段）工程 | 项目位于翔安区大嶝岛，主要新建2条道路，总长度970米，其中： 1. 大嶝西路（丕显路-大嶝路段）道路全长720米，红线宽度30米，为城市次干路； 2. 蟳窟街（大嶝西路—海峡大道）道路全长250米，红线宽度22米，为城市支路。 | 厦门临空经济片区指挥部 | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | 张邦深 | 15960207160 | 根据倒排工作计划，2025年12月30日前报送可研报告，2026年1月30日前报送投资概算,2026年3月30日前办理工程规划许可证，2026年4月15日前开展施工招标，2026年4月30日前开工建设。 | 否 | 1、项目范围涉及林地、草地及湿地，须依法依规办理相关手续。 2、建设占用土地,应依法办理建设用地审批手续
4 | 2511-350200-06-01-871608 | ZXM2025110002 | 厦门新机场片区环嶝西路（应宗路-大嶝路段）工程 | 项目位于翔安区大嶝岛，主要新建道路1条，道路南起应宗路，北至大嶝路，道路全长380米 ，红线宽度30米，为城市次干路。 | 厦门临空经济片区指挥部 | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | 吴煊 | 15159251447 | 根据倒排工作计划，2025年12月30日前报送可研报告，2026年1月30日前报送投资概算,2026年3月30日前办理工程规划许可证，2026年4月15日前开展施工招标，2026年4月30日前开工建设。 | 否 | 1、项目范围涉及林地、草地及湿地，须依法依规办理相关手续。 2、建设占用土地,应依法办理建设用地审批手续
5 | 2511-350213-06-01-700429 | ZXA2025110036 | 厦门临空经济片区厦大南公交枢纽站项目 | 项目位于天行路与东园路交叉口东南侧地块，主要建设公交枢纽站一座，用地面积为6501平方米，总建筑面积3438平方米，主要建设内容包括站务用房(含配电室）、倒班宿舍、例检用房、 公交停车场、充电桩等。 | 厦门临空经济片区指挥部 | 厦门公交集团有限公司 | 吴旭文 | 17706018992 | 根据倒排工作计划，10月24日前取得项目建议书及规划意见函，11月30日前发布征收公告，2026年4月20日前完成农转用批复。 | 否 | 1、本项目应依法结合修建防空地下室。 2、项目范围涉及林地，须依法依规办理相关手续。 3、建设占用土地,应依法办理建设用地审批手续
6 | 2511-350213-06-01-918850 | ZXA2025110035 | 厦门临空经济片区厦大翔南园区周边配套工程 | 本项目位于厦门临空经济片区，主要新建道路5条，总长度约2207米，并对厦大翔南园区周边进行绿化改造，面积约23662平方米。其中： 1. 启园路（创园路-珩香路段）道路长度约646米，红线宽度30米，为城市次干路； 2. 科园路（知园路-珩香路段）道路长度约243米，红线宽度30米，城市次干路； 3. 创园路（青园路-启园路段）道路长度约169米，为城市支路； 4. 知园路（东园路-洞庭路段）道路长度约 长约855米，为城市支路； 5. 臻园路（东园路-启园路段）道路长度约长约294米，为城市支路 。 | 厦门临空经济片区指挥部 | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | 吴旭文 | 17706018992 | 根据倒排工作计划，10月24日前取得项目建议书及规划意见函，11月30日前发布征收公告，2026年4月20日前完成农转用批复。 | 否 | 1、项目范围涉及林地，须依法依规办理相关手续。 2、建设占用土地,应依法办理建设用地审批手续
7 | 2511-350213-06-01-418629 | ZXA2025110051 | 厦门临空经济片区机场快速路南段（翔安南路—大嶝段）市政配套工程 | 项目主要对机场快速路南段（翔安南路—大嶝段）进行提升改造，拟于机场快速路南段（翔安南路—大嶝段）中分带增设花箱。 | 厦门临空经济片区指挥部 | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | 刘周强 | 19821228798 | 根据倒排工作计划，2025年11月20日前报送可研报告，2025年12月30日前报送投资概算，2026年3月30日前开展施工招标，4月30日前开工建设。 | 否