## Sheet1
附件
2025年第四十七批市级基本建设项目前期工作计划汇总表
序号 | 项目统一代码 | 项目地方编码 | 项目名称 | 主要建设内容及规模 | 项目责任部门 | 业主单位 | 联系人 | 手机 | 前期工作 主要节点计划 | 是否申请前期经费资金池保障 | 备注
1 | 2512-350200-06-01-595301 | ZXM2025120001 | 东寮片区预留地块10千伏外线(X项目过渡用电)工程 | 项目位于同翔高新城片区，主要建设东寮片区预留地块10千伏外线工程，主要建设内容包括： 1.一期：起于中能瑞新10千伏外线工程-110千伏移动变电站，终于用户配电室，一共6路电源进线，敷设电缆约28074米，新建工井16座，新建埋管12孔约368米。 2.二期：待110千伏姑井变投运后，将接入110千伏移动变的六回（共12条）电缆拆除回抽，并预留足够的长度改接至110千伏姑井变；拆除电缆约9624米（含二期利旧）。 资金来源由市、翔安区财政按6：4比例共担。 | 同翔高新城片区指挥部 | 厦门火炬同翔高新城建设投资有限公司 | 黄月云 | 13859955511 | 根据倒排工作计划，2026年1月10日前报送可研报告带概算，2月12日前开展施工招标，3月15日前开工建设。 | 否 | 1.工程施工应做好与上下游现状工程及已设计管线的衔接，同时做好现状管线的保护工作。 2.项目涉及占用城市道路、桥梁和绿化用地需到主管部门办理市政设施建设类审批。 3.项目设计图纸应满足施工图审查、安全、行业规范等要求。 | 6247.0000
2 | 2512-350200-06-05-784072 | ZXM2025120003 | 同翔高新城园区配套10千伏进线工程（金杨） | 项目位于同翔高新城片区，主要建设金杨10千伏外线工程，主要建设内容包括： 1.从待建10千伏东寮片区K3开闭所馈出一条电缆至用户专用变进线柜接入供电，电缆敷设约1026米。 2.建设直线工井3座，转角工井5座，新建埋管约218米。 资金来源由市、同安区财政按6：4比例共担。 | 同翔高新城片区指挥部 | 厦门火炬同翔高新城建设投资有限公司 | 宋泽煜 | 18605082220 | 根据倒排工作计划，2026年1月15日前报送可研报告带概算，3月1日前开展施工招标，4月15日前开工建设。 | 否 | 项目连接新曦大道综合管廊和前院路缆线沟，建议按前院路缆线沟电力规模建设。 | 184
3 | 2512-350200-06-01-613519 | ZXM2025120002 | 吕岭路（安居保障公寓段）边侧绿化项目 | 项目位于思明区，主要对吕岭路与金莲路交叉口东北侧、安居保障公寓南侧进行绿化，总用地面积约2371平方米。 | 市市政园林局 | 厦门市绿化中心 | 叶惠雅 | 13559239771 | 根据倒排工作计划，2026年1月31日前报送项目可研报告带概算，5月20日前开展施工招标，2026年5月28日前开工建设。 | 否 | 1.建议尽快办理相关用地手续。 2.涉及地铁2号线，建议进一步对接市地铁办并做好相关地铁保护工作。 | 101.98
4 | 2511-350200-06-01-792891 | ZXM2025110005 | 同翔高新城产业园区基础设施（二期） | 项目位于同翔高新城片区，主要建设同翔高新城产业园区基础设施（二期），共包含10个子项目，其中： 1.道路项目5个：前垄路、智新路、彤林路、旭前路、新禾路； 2.电力项目2个：闽南农副产品物流中心电力迁建工程、闽南农副产品物流中心10千伏外线工程； 3.流域项目1个：桂林溪流域治理； 4.场平项目2个：东寮片区场平工程、市头片区场平工程）。 | 同翔高新城片区指挥部 | 厦门火炬同翔高新城建设投资有限公司 | 蔡逸韵 | 15606008605 | 根据倒排工作计划，2025年12月15日前送审项目可研报告，各个子项目根据建设手续，2026年完成全部项目可研报告报送。 | 否 | 1.后续需逐个项目办理用地手续。 2.片区开发建设按照海绵城市的理念进行规划，尽可能保持现有水塘、沟渠等水域水系，不得破坏水系，不得占用水域库容和水面、水系生态蓝线，建设与水系工程安全无关的各类建筑物。水系生态蓝线调整请参照相关规定，进行专题论证并报批。 3.请业主根据相关规定，在开工前报批水土保持方案。 4.各子项目按要求单独开展社会稳定风险评估相关工作。 | 89528