## Sheet1
附件
2025年第四十六批市级基本建设项目前期工作计划汇总表
序号 | 项目统一代码 | 项目地方编码 | 项目名称 | 主要建设内容及规模 | 项目责任部门 | 业主单位 | 联系人 | 手机 | 前期工作 主要节点计划 | 是否申请前期经费资金池保障 | 备注
1 | 2511-350200-06-01-610808 | ZXM2025110011 | 海沧三都路(沧江路-角嵩路)提升改造工程 | 项目位于海沧港区，主要对现状三都路(沧江路-角嵩路)进行改造，红线宽度由40米拓宽至45米，双向8车道。 | 港口高质量发展指挥部 | 厦门市市政工程中心 | 谢蓉 | 18350767839 | 根据倒排工作计划，2026年3月30日前报送可研带概算，2026年5月30日前开展施工招标，2026年6月30日前开工建设。 | 否 | 1.涉及占用河道等涉水建筑物需报相关部门批准。 2.项目水土保持方案涉及水利设施需报相关部门批准。 3.应办理环评相关手续。 4.涉及防洪影响评价论证需报相关部门批准。 | 9408.06
2 | 2509-350200-06-01-996523 | ZXM2025090017 | 集美新城蔡厝路（集美北大道-凤岐路段）、锦海路（锦园西路-锦亭北路段）工程 | 项目位于集美区，主要新建道路2条，总长度约1047米，红线宽度43米，为城市主干路，其中： 1.蔡厝路（集美北大道-凤岐路段）：起于集美北大道，终于凤岐路，长度约441米； 2.锦海路（锦园西路-锦亭北路段）：起于锦园西路，终于锦亭北路，长度约606米。 | 市市政园林局 | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | 李胜 | 13400638816 | 根据倒排工作计划，2026年1月30日前报送可研报告，2026年2月28日前报送投资概算，2026年3月30日前办理工程规划许可证，2026年4月15日前开展施工招标，2026年5月30日前开工建设。 | 否 | 1.项目涉及林转用手续办理，建议尽快办理相关用地手续。 2.应办理环评相关手续。 3.“锦海路”不是标准地名，也不是规划地名，最终地名以市政府批复为准，如申报地名与市政府批复不一致的，由项目方做好地名相关整改工作。 4.项目绿地率应符合相关规范。 | 9130
3 | 2511-350200-06-01-895641 | ZXM2025110012 | 十二夏天食品生产项目电力外线工程 | 项目位于翔安区，主要建设十二夏天（厦门）产业园正式用电工程，新建线路起于银鹭三期#5环网柜，终于用户配电室，电缆敷设长度约0.5公里；并配套建设电力排管、工井等。 资金来源：资金来源由市级、翔安区财政按6:4比例分担。 | 市发改委 | 国网福建省电力有限公司厦门供电公司 | 黄珊 | 13859951727 | 根据倒排工作计划，2025年12月10日前报送项目可研报告带概算，2026年1月15日前开工建设。 | 否 | 1.工程施工应做好与上下游现状工程及已设计管线的衔接，同时做好现状管线的保护工作。 2.项目设计图纸应满足施工图审查、安全、行业规范等要求。 | 80
4 | 2511-350200-06-01-805226 | ZXM2025110008 | 马銮湾新城航空科技产业城先行建设工程 | 项目位于马銮湾新城北片区，主要进行地块先行建设工程，总面积约142772平方米。 | 马銮湾新城片区指挥部 | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | 苏少卿 | 13860141878 | 根据倒排工作计划，2025年12月10日前报送项目可研报告，2026年1月12日前报送投资概算，2月14日前办理工程规划许可证，3月20日前开展施工招标，4月30日前开工建设。 | 否 | 1.项目水土保持方案需报相关部门批准。 2.建议项目方依法依规申请考古调查勘探，请进一步对接市文旅部门。 | 1750