## Sheet1
附件
2025年第四十八批市级基本建设项目前期工作计划汇总表
序号 | 项目统一代码 | 项目地方编码 | 项目名称 | 主要建设内容及规模 | 项目责任部门 | 业主单位 | 联系人 | 手机 | 前期工作 主要节点计划 | 是否申请前期经费资金保障 | 备注
1 | 2512-350200-06-01-390200 | ZXM2025120010 | 太古二期及其周边地块二次地基处理工程 | 项目位于翔安国际机场，主要对太古二期及周边地块进行二次地基处理，总面积约48.44万平方米。主要建设内容包括： 1.太古二期二次地基处理面积约12.74万平方米； 2.周边地块区域局部二次地基处理面积约2.24万平方米，项目总面积约48.44万平方米。 | 厦门翔安国际机场建设指挥部 | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | 江威 | 15620942623 | 根据倒排工作计划，2026年1月30日前报送可研报告带概算，2月28日前开展施工招标，3月31日前开工建设。 | 否 | 1.本项目参照水土流失易发区管理，开工前应做好水土保持方案报批工作。 2.地块出入口和管线应提前做好与周边道路及管线的衔接。 | 9983
2 | 2512-350200-06-01-682946 | ZXM2025120015 | 马銮湾新城浦銮路（尾溪路至湾园路）道路工程 | 项目位于马銮湾新城片区，起于尾溪路，终于湾园路，总长度约467米，红线宽度36米，为城市主干路。 | 马銮湾新城片区指挥部 | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | 菅强 | 15359313650 | 根据倒排工作计划，2025年12月30日前报送可研报告，2026年3月25日前报送投资概算，4月10日前办理工程规划许可证，4月15日前开展施工招标，5月15日前开工建设。 | 否 | 1.项目部分位于城镇开发边界范围外；涉及集体农用地、集体建设用地，建议尽快办理相关用地手续。 2.涉及8等及以上一般耕地的，请严格落实耕作层剥离再利用工作。 3.规划地名与市政府批复不一致的，由项目方做好地名相关整改工作。 | 3800
3 | 2512-350200-06-01-333099 | ZXM2025120011 | 厦门市道路交通红绿灯提升工程 | 项目主要对厦门市境内107个现状交叉口改造提升，主要建设内容包括72个交叉口增设红绿灯，35个交叉口改造提升为全息路口，含中心平台软件和硬件。 | 市公安局 | 厦门市公安局交通警察支队 | 杨建 | 15959260359 | 根据倒排工作计划，2026年1月31日前报送可研报告带概算，5月20日前开展施工招标，5月28日前开工建设。 | 否 | 涉及现有市政道路、绿地等设施的，需向市政园林主管部门办理相关审批手续。 | 6628
4 | 2512-350200-06-05-145536 | ZXM2025120012 | 同翔高新城园区配套10千伏进线工程（蓝旭） | 项目位于同翔高新城片区，主要在翔安区新圩镇新马路与庄垵北二路交叉口西北侧建设10千伏进线工程，主要建设内容包括： 从待建10千伏东寮片区K1开闭所馈出一条电缆至用户新建配电室接入供电，电缆敷设约846米。 资金来源由市、翔安区财政按6：4比例共担。 | 同翔高新城片区指挥部 | 厦门火炬同翔高新城建设投资有限公司 | 宋泽煜 | 18605082220 | 根据倒排工作计划，2026年1月15日前报送可研报告带概算，3月1日前开展施工招标，4月15日前开工建设。 | 否 | 1.工程施工应做好与上下游现状工程及已设计管线的衔接，同时做好现状管线的保护工作。 2.项目设计图纸应满足施工图审查、安全、行业规范等要求。 | 138.0000
5 | 2512-350200-06-05-886228 | ZXM2025120013 | 同翔高新城园区配套10千伏进线工程（宝益） | 项目位于同翔高新城片区，主要在翔安区新圩镇新曦大道与高新大道交叉口西南侧建设10千伏进线工程，主要建设内容包括： 1.从待建10千伏东寮片区K3开闭所馈出一条电缆至用户专用变进线柜接入供电，电缆敷设约915米。 2.建设直线工井3座，转角工井5座，新建埋管（N1-1）约218米。 资金来源由市、翔安区财政按6：4比例共担。 | 同翔高新城片区指挥部 | 厦门火炬同翔高新城建设投资有限公司 | 宋泽煜 | 18605082220 | 根据倒排工作计划，2026年1月15日前报送可研报告带概算，3月1日前开展施工招标，4月15日前开工建设。 | 否 | 1.工程施工应做好与已建现状工程及管线的衔接，同时做好现状管线的保护工作。 2.项目设计图纸应满足施工图审查、安全、行业规范等要求。 3.项目路径和管位应与片区市政规划衔接，后期涉及地上权属单位的需征求其意见后方可实施，涉及占用城市道路、桥梁和绿化用地需到主管部门办理市政设施建设类审批。 | 193
6 | 2512-350200-06-05-369001 | ZXM2025120014 | 同翔高新城园区配套10千伏进线工程（维优） | 项目位于同翔高新城片区，主要在翔安区内厝镇翔安北路与西霞路交叉口东南侧建设10千伏进线工程，主要建设内容包括： 1.第一回电源：从10千伏市舫#1环网柜馈出一条电缆至用户总配电室接入供电，电缆敷设约3378米。 2.第二回电源：从10千伏头山#3环网柜馈出一条电缆至用户总配电室接入供电，电缆敷设约1342米。 资金来源由市、翔安区财政按6：4比例共担。 | 同翔高新城片区指挥部 | 厦门火炬同翔高新城建设投资有限公司 | 宋泽煜 | 18605082220 | 根据倒排工作计划，2026年1月15日前报送可研报告带概算，3月1日前开展施工招标，4月15日前开工建设。 | 否 | 1.工程施工应做好现状管线的保护工作。 2.项目设计图纸应满足施工图审查、安全、行业规范等要求。 | 773