## Sheet1
附件
2025年第四十九批市级基本建设项目前期工作计划汇总表
序号 | 项目统一代码 | 项目地方编码 | 项目名称 | 主要建设内容及规模 | 项目责任部门 | 业主单位 | 联系人 | 手机 | 前期工作 主要节点计划 | 是否申请前期经费资金保障 | 备注
1 | 2512-350200-06-05-224195 | ZXM2025120023 | 福建省厦门市松材线虫病防治能力提升项目 | 项目主要购置仪器设备127台（套），其中：检测预警能力设备72台（套）；检疫御灾能力设备33台（套）；防治减灾能力设备22台（套）。 | 市市政园林局 | 厦门市绿化中心 | 王龙平 | 19906057176 | 根据倒排工作计划，1月31日前报送可研报告，2月15日前报送投资概算。预计中央资金成功下达后开展设备采购招标。 | 否 | 建议抓紧落实地方财政资金，再向上争取支持。 | 1277
2 | 2512-350200-06-01-629558 | ZXM2025120022 | 湖滨南路口袋公园建设项目 | 项目位于思明区，主要对湖滨南路与湖滨西路交叉口东北侧进行绿化，总用地面积约10732平方米。 | 市市政园林局 | 厦门市绿化中心 | 叶惠雅 | 13559239771 | 根据倒排工作计划，2026年2月20日前报送可研报告带概算，5月20日前开展施工招标，6月18日前开工建设。 | 否 | 1.建议尽快办理相关用地手续。 2.规划7号线湖滨西路站拟在该口袋公园设置相关附属设施，建议进一步对接轨道集团。 | 432.75