## Sheet1
附件
2026年第四批市级基本建设项目前期工作计划汇总表
序号 | 项目统一代码 | 项目地方编码 | 项目名称 | 主要建设内容及规模 | 项目责任部门 | 业主单位 | 联系人 | 手机 | 前期工作 主要节点计划 | 是否申请前期经费资金保障 | 备注
1 | 2602-350200-06-01-687847 | ZXM2026020006 | 集美区非机动车道改造提升工程 | 项目主要对孙坂北路（后溪大道-后溪大桥）、杏滨路（杏前路-杏林东路）、杏前路（杏滨路-董任路）、海翔大道（灌新路-天马山隧道）及安仁大道（新城大道-沈海高速）进行非机动车改造及完善相关配套。 | 市交通运输局 | 厦门市公路事业发展中心 | 曾里 | 13696915225 | 根据倒排工作计划，3月31日前报送可研报告，5月31日前报送投资概算，6月30日前开展施工招标，7月31日前开工建设。 | 否 | 1.应办理环评相关手续。 2.涉及地铁6号线，建议进一步对接市地铁办并做好相关地铁保护工作。 3.若涉及燃气管线、供水管道、消防栓等建筑物需报相关部门批准。 | 4367.0000
2 | 2602-350200-06-01-156264 | ZXM2026020008 | 西洋路（同安大道-西洋路新厝里段）工程 | 项目位于同安区，起于同安大道，终于西洋路新厝里段，总长度约630米，红线宽度30-42.25米，为城市主干路。 | 市市政园林局 | 厦门市市政工程中心 | 苏桂梅 | 18859229489 | 根据倒排工作计划，3月31日前报送可研报告，5月29日前报送投资概算，6月30日前办理工程规划许可证，7月31日前开展施工招标，8月31日前开工建设。 | 否 | 1.涉及农、林转用手续办理，建议尽快办理相关用地手续。 2.位于地质灾害易发区，应做地灾评估。 2.应办理环评相关手续。 3.涉及汀溪至翔安输水工程蓝线保护范围，建议进一步对接市农业农村局并办理相关审批手续。 | 5500
3 | 2601-350200-06-01-395382 | ZXM2026010006 | 厦门兴众家颐养院电力外线工程 | 项目位于同安区，主要建设厦门兴众家颐养院电力外线工程，新建线路分别由寨阳#1环网柜、寨阳开闭所连接至用户配电室，电缆敷设长度约0.7公里；并配套建设电力排管、工井等。 资金来源由市、同安区财政按6：4比例共担。 | 市发改委 | 国网福建省电力有限公司厦门供电公司 | 黄珊 | 13859951727 | 根据倒排工作计划，2026年3月10日前报送可研报告带概算，4月15日前办理工程规划许可证，5月15日前开工建设。 | 否 | 1.建议项目修复福贤路已建管道使用。 2.项目笃行路段若未建成规划12孔管道，建议按规划建设。 3.涉及地上权属单位的需征求其意见后实施。 | 80
4 | 2602-350200-06-01-456899 | ZXM2026020011 | 中创新航220千伏进线工程 | 项目位于同翔高新城内厝片区，主要建设两回东岗-中创新航专用变220千伏线路，采用架空和电缆混合线路，路径总长度约2.79公里，其中，架空路径约1公里，电缆路径约1.79公里。 资金来源由市、翔安区财政按6：4比例共担。 | 同翔高新城片区指挥部 | 厦门火炬同翔高新城建设投资有限公司 | 陈伟亮 | 13225084614 | 根据倒排工作计划，4月30日前报送可研报告，6月30日前报送投资概算，8月30日前办理工程规划许可证，9月15日前开展施工招标，9月30日前开工建设。 | 否 | 1.工程施工应做好与上下游现状工程及已设计管线的衔接，同时做好现状管线的保护工作。 2.项目设计图纸应满足施工图审查、安全、行业规范等要求。 3.管线布置涉及占用一般耕地与其他农用地，请业主单位在耕作层以下进行建设，破路实施应在施工后尽快恢复路面；项目周边分布永久基本农田，施工应避让，禁止占用。 4.涉及林地，建议进一步对接市农业农村局。 | 15000
5 | 2602-350200-06-01-398836 | ZXM2026020007 | 厦门市集美区水土保持试验站迁建项目 | 项目位于集美区，主要新建水土保持试验站及配套设施，总用地面积约4108平方米。建设内容包括：标准人工径流观测场、气象观测场、林草引种及模拟试验区、人工降雨系统、展示区、管理房、信息化管理平台等。 | 市农业农村局 | 集美区农业农村和水利局 | 赖丽娟 | 15980981941 | 4月30日前报送可研报告，6月30日前报送投资概算，6月30日前办理工程规划许可证，10月8日前开展施工招标，12月31日前开工建设。 | 是 | 1.项目涉及规划调整，需在上报市土资分委会审议前完成调规工作。 2.项目绿地率应符合相关规范。 | 3678.13
6 | 2406-350200-06-01-405352 | ZXM2024060020 | 五通金融商务区安置房（C34地块） | 项目位于五通金融商务片区，主要建设安置房及配套用房，总用地面积约37902平方米，总建筑面积约199756平方米。 | 两岸区域性金融中心片区指挥部 | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | 王海超 | 15805916382 | 根据倒排工作计划，3月30日前报送可研报告，5月30日前报送投资概算，7月1日前办理工程规划许可证，7月30日前开展施工招标，8月30日前开工建设。 | 否 | 1.涉及农转用手续，建议尽快办理相关用地手续。 2.该项目选址方案需上报市土资分委会审议。 3.需开展土壤污染状况调查，形成调查报告后向区生态局申请评审，并在办理供地手续环节提供专家评审意见。 4.如项目年能耗超过1000吨标准煤需在项目开工前完成节能审查。 5.应依法结合修建防空地下室，建议进一步对接市人防办。 6.是否需要依法依规申请考古调查勘探，建议进一步对接市文旅局。 7.应实行装配式建筑及符合绿色建筑有关指标。 8.原则上应实现智能建造技术“应用尽用”。 9.项目绿地率应符合相关规范。 10.因建设内容调整，2024年第二十三批前期工作计划下达的五通金融商务区安置房（C34、C45地块）作废，以本批计划为准。 | 90609
7 | 2601-350200-06-05-497040 | ZXM2026010024 | 厦禾路地下管线综合改造工程 | 项目位于思明区，主要对厦禾路和后埭溪路沿线地下管线进行改造，起于厦禾路与西堤路交叉口，终于金榜变电站。新建综合管廊长度约4.70公里，断面尺寸为DN3800和DN8000，入廊管线包括110千伏和220千伏高压电力、给水、污水、燃气、再生水、中压电力、通信等。 | 市市政园林局 | 厦门市政管廊投资管理有限公司 | 林登科 | 18659524702 | 根据倒排工作计划，4月1日前报送可研报告，5月31日前报送投资概算，8月31日前办理工程规划许可证，10月31日前开展施工招标，11月30日前开工建设。 | 否 | 1.建议尽快办理相关用地手续。 2.涉及市政工程项目，应积极推广使用预制混凝土构件。 3.涉及1号线及7号线，建议进一步对接轨道集团并做好相关地铁保护工作。 4.项目需要两家及以上咨询单位编制可研报告。 | 112600