## Sheet1
附件1：
项目前期工作计划汇总表
序号 | 项目统一代码 | 项目地方编码 | 项目名称 | 主要建设内容及规模 | 项目责任部门 | 业主单位 | 联系人 | 手机 | 前期工作主要节点计划 | 是否申请前期经费资金保障 | 备注
1 | 2601-350213-06-01-319542 | ZXA2026010210 | 厦门临空经济片区鸿江道（奥体中心内湾-荻花洲段）人行立体过街工程 | 项目位于厦门临空经济片区鸿江道,连接奥体中心(内湾平台)与荻花洲。项目主通道全长约65米，闭合框架净宽5米，人行净高3米。 主要建设内容:人行地下通道工程、基坑工程、管线综合、雨水工程、照明工程、消防工程、配套工程、绿化工程和道路修复工程等。 | 厦门临空经济片区指挥部 | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | 王伟 | 15259266598 | 根据厦门市城市建设发展投资有限公司倒排工作计划，3月20日前报送可研报告，4月20日前办理工程规划许可证，5月20日前报送投资概算，6月30日前开展施工招标。 | 否 | 1.建设用地占用情况： 建设占用土地,应依法办理建设用地审批手续。 2.请按照交通安全设施设备同步三原则进行项目建设，确保交通设施安全。
2 | 2601-350213-06-01-358348 | ZXA2026010261 | 厦门临空经济片区A片区缆线沟工程 | 项目位于厦门临空经济片区A片区，主要沿滨海东大道东侧退线新建110kV、10kV缆线沟，南起翔安东路，北至洪钟东路，全长约1公里。 | 厦门临空经济片区指挥部 | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | 刘周强 | 19821228798 | 根据厦门市城市建设发展投资有限公司倒排工作计划，3月20日前报送可研报告，4月10日前报送投资概算，6月30日前办理工程规划许可证，7月1日前开展施工招标，7月30日前开工建设。 | 否