## Sheet1
附件
2026年第七批市级基本建设项目前期工作计划汇总表
序号 | 项目统一代码 | 项目地方编码 | 项目名称 | 主要建设内容及规模 | 项目责任部门 | 业主单位 | 联系人 | 手机 | 前期工作 主要节点计划 | 是否申请前期经费资金保障 | 备注
1 | 2602-350200-06-03-730954 | ZXM2026020027 | 厦门大学附属心血管病医院医疗设备提质升级项目 | 项目位于湖里区，主要配置医学影像类等医疗设备共计4台（套）。 | 市卫生健康委员会 | 厦门大学附属心血管病医院 | 陈庆 | 13646024506 | 根据倒排工作计划，2026年3月10日前报送可研报告，4月10日前报送概算，6月30日前开展施工招标，8月1日前开工建设。 | 否 |  | 7000.0000
2 | 2602-350200-06-03-949333 | ZXM2026020026 | 厦门大学附属中山医院医疗设备提质升级项目 | 项目位于思明区，主要购置医学影像类、放射治疗类等医疗设备共计12台（套）。 | 市卫生健康委员会 | 厦门大学附属中山医院 | 徐航 | 13860171506 | 根据倒排工作计划，2026年3月10日前报送可研报告，4月10日前报送概算，6月30日前开展施工招标，8月1日前开工建设。 | 否 |  | 9570
3 | 2602-350200-06-03-944653 | ZXM2026020028 | 厦门大学附属第一医院医疗设备升级改造项目 | 项目位于思明区，主要购置医学影像诊断类、外科微创类等六大类医疗设备共计38台（套）。 | 市卫生健康委员会 | 厦门大学附属第一医院 | 邵静 | 18030271985 | 根据倒排工作计划，2026年3月10日前报送可研报告，4月10日前报送概算，6月30日前开展施工招标，9月1日前开工建设。 | 否 |  | 8644