## Sheet1
附件
2026年第八批市级基本建设项目前期工作计划汇总表
序号 | 项目统一代码 | 项目地方编码 | 项目名称 | 主要建设内容及规模 | 项目责任部门 | 业主单位 | 联系人 | 手机 | 前期工作 主要节点计划 | 是否申请前期经费资金保障 | 备注
1 | 2602-350200-06-01-175781 | ZXM2026020033 | 厦航总部大厦周边交通疏导工程（二期） | 项目位于两岸金融中心片区五通高端商务区一期，主要建设内容包括： 1.新增进出辅道及衔接通道：新建仙岳路衔接环岛干道辅道及金环路出口，进出辅道长度约620米，红线宽度14-15米，道路等级为城市支路；金环路入口长度50米，红线宽度14-15米，道路等级为城市支路； 2.新建高林中路入口：道路长度约48米，道路等级为城市支路； 3.补齐智慧设施短板：提升片区现状信号灯、增补监控设施，开展区域自适应信号控制路口，系统交通信号优化。 | 两岸区域性金融中心片区指挥部 | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | 黄竞昀 | 18759200359 | 根据倒排工作计划，3月10日前报送可研报告，4月10日前报送投资概算，5月25日前办理工程规划许可证，6月15日前开展施工招标，8月5日前开工建设。 | 否 | 1.项目涉及林转用手续办理，待规划调整完成后申报用地手续。 2.应办理环评相关手续。 3.涉及地铁5号线，请进一步对接市地铁办、轨道集团并做好相关地铁保护工作。 | 2552.32
2 | 2602-350200-06-01-244529 | ZXM2026020029 | 环东海域沙滩生态修复工程 | 项目位于同安区，主要对同安湾西岸北段1号至南端4号拦沙堤之间进行生态修复，沙滩修复总长度约3.5千米，主要建设内容为对现状沙滩开展补沙修复等，总补沙量约64万立方米。 资金来源由市、同安区财政按6：4比例共担。 | 厦门翔安国际机场建设指挥部 | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | 蔡光明 | 15359860504 | 根据倒排工作计划，3月10日前报送可研报告，3月20日前报送投资概算，4月10日前开展施工招标，5月31日前开工建设。 | 否 | 1.应办理环评相关手续。 2.如涉及使用林地、湿地或草地，请按规定办理相关手续。 3. 项目水土保持方案及涉及占用河道等涉水建筑物需报相关部门批准。 4.如有涉及取用地表水或地下水资源的，需开展水资源论证，并申请取水许可。 5.项目务必开展项目对中华白海豚、文昌鱼及期栖息地影响评价并融入环评报告。 | 8024
3 | 2602-350200-06-01-654316 | ZXM2026020030 | 观音山北沙滩生态修复工程 | 项目位于思明区 、湖里区，主要进行沙滩生态修复工程，南起香山、北至五通头，沙滩修复总长度约3.5千米，主要建设内容为对现状沙滩开展补沙修复等，总补沙量约59万立方米。 资金来源由市、所在区财政按6：4比例共担。 | 厦门翔安国际机场建设指挥部 | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | 蔡光明 | 15359860504 | 根据倒排工作计划，3月10日前报送可研报告，3月20日前报送投资概算，4月10日前开展施工招标，5月31日前开工建设。 | 否 | 1.涉及用海，需进一步与市资源规划局海域海岛处对接办理用海相关手续。 2.应办理环评相关手续。 3.项目务必开展项目对中华白海豚、文昌鱼及期栖息地影响评价并融入环评报告。 | 6598
4 | 2602-350200-06-01-597175 | ZXM2026020031 | 黄厝岸段沙滩生态修复工程 | 项目位于思明区，主要进行沙滩生态修复工程，南起太阳湾、北至会展中心沙滩头部丁坝，沙滩修复总长度约3.8千米，主要建设内容为对现状沙滩开展补沙修复等，总补沙量约64万立方米。 资金来源由市、思明区财政按6：4比例共担。 | 厦门翔安国际机场建设指挥部 | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | 蔡光明 | 15359860504 | 根据倒排工作计划，3月10日前报送可研报告，3月20日前报送投资概算，4月10日前开展施工招标，5月31日前开工建设。 | 否 | 1.涉及用海，需进一步与市资源规划局海域海岛处对接办理用海相关手续。 2.应办理环评相关手续。 3.项目务必开展项目对中华白海豚、文昌鱼及期栖息地影响评价并融入环评报告。 | 7708
5 | 2602-350200-06-01-200158 | ZXM2026020032 | 厦门南部岸段沙滩生态修复工程 | 项目位于思明区，主要对厦门岛南部海岸白石炮台至沙坡尾段进行沙滩生态修复，沙滩修复总长度约4.5千米，主要建设内容为对现状沙滩开展补沙修复等，总补沙量约55万立方米。 资金来源由市、思明区财政按6：4比例共担。 | 厦门翔安国际机场建设指挥部 | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | 蔡光明 | 15359860504 | 根据倒排工作计划，3月10日前报送可研报告，3月20日前报送投资概算，4月10日前开展施工招标，5月31日前开工建设。 | 否 | 1.涉及用海，需进一步与市资源规划局海域海岛处对接办理用海相关手续。 2.应办理环评相关手续。 3.项目务必开展项目对中华白海豚、文昌鱼及期栖息地影响评价并融入环评报告。 | 7026
6 | 2508-350200-06-01-193924 | ZXM2025080019 | 集美新城社区卫生服务中心 | 项目位于集美区，主要建设社区卫生服务中心1座、相关配套及购置设备、智能化系统建设，其中： 1.社区卫生服务中心：总用地面积约5841平方米，总建筑面积约17600平方米（社区卫生服务中心约10000平方米，社区养老服务照料中心约1600平方米、地下室6000平方米）。其中地上建筑面积约11600平方米，地下建筑面积约6000平方米。 2.购置医疗设备、智能化系统建设等。 | 市住房和建设局 | 厦门市集美区卫生健康局 | 陈勋 | 15880583716 | 3月31日前报送可研报告，6月30日前报送投资概算，5月31日前办理工程规划许可证，8月31日前开展施工招标，9月30日前开工建设。 | 否 | 因建设规模调整，2025年度第三十五批前期工作计划下达的集美新城社区卫生服务中心项目作废，以本批计划为准。 | 11682.47