## Sheet1
附件1：
项目前期工作计划汇总表
序号 | 项目统一代码 | 项目地方编码 | 项目名称 | 主要建设内容及规模 | 项目责任部门 | 业主单位 | 联系人 | 手机 | 前期工作主要节点计划 | 是否申请前期经费资金保障 | 备注
1 | 2602-350213-06-01-955302 | ZXA2026020036 | 翔安区2026年口袋公园项目（一期） | 项目拟于凤翔街道新店地铁社区东侧、金海街道阳光城翡丽湾南侧及华润公元九里东南侧建设各建设街心公园一处。项目总建设面积约8519㎡。 | 厦门临空经济片区指挥部 | 厦门市翔安区市政园林绿化中心 | 王月 | 18359252786 | 根据厦门市翔安区市政园林绿化中心倒排工作计划，2月20日前报送可研报告，3月20日前报送投资概算，4月25日前办理工程规划许可证，5月25日前开展施工招标，6月30日前开工建设。 | 否 | 建设用地占用情况： 建设占用土地,应依法办理建设用地审批手续