## Sheet1
附件
2025年第四十二批市级基本建设项目前期工作计划汇总表
序号 | 项目统一代码 | 项目地方编码 | 项目名称 | 主要建设内容及规模 | 项目责任部门 | 业主单位 | 联系人 | 手机 | 前期工作主要节点计划 | 备注
1 | 2207-350212-04-01-585944 | ZTA2022070078 | 同翔高新城同安片区35千伏马梅线#30-#48杆线迁改工程 | 项目位于同翔高新城同安片区，主要对35千伏马梅线#30-#48杆塔分三期进行迁改，其中： 1.一期过渡工程：迁改马梅线#44-#47段架空线路，路径长度约0.35公里，拆除#45-#46杆塔及马梅线原#44-#47旧导地线，新建钢塔4基及35千伏架空导线1回。 2.二期工程：原马梅线#36-#48段线路下地缆化（含过渡工程部分新建），路径长度约3.55公里。 3.三期工程：结合324国道提升改造项目缆化马梅线#30-#36段线路缆化，路径长度约1.3公里。 | 同翔高新城片区指挥部 | 厦门火炬同翔高新城建设投资有限公司 | 陈伟亮 | 13225084614 | 根据厦门火炬同翔高新城建设投资有限公司倒排工作计划，预计11月15日前报送可研报告，12月15日前报送投资概算，2026年1月20日前开工建设。 | 1.项目部分路径涉及占用规划体育用地及居住用地，建议微调，后续在满足上位规划前提下按程序办理工程规划许可证。 2.经业主单位与市农业农村局初步沟通梳理，项目涉及林地、水土保持，需依法依规办理相关手续，不涉及湿地、草地、占用河道等涉水建筑、取用地表水、地下水资源、社会稳定性风险评估、基本农田、国家或省级重点文物保护单位、重要敏感区域或可能引发社会广泛关注项目等情况。 3.因建设规模调整，2022年度第三十一批前期工作计划下达的同翔高新城同安片区35千伏马梅线#30-#32及#36-#48杆线迁改工程项目作废，以本批计划为准。 4.项目不需要两家及以上咨询单位编制可研报告。 5.项目无需前期经费资金池保障前期工作。 | 2000
2 | 2510-350200-06-01-405052 | ZXM2025100001 | 厦门新建智能化两片罐生产基地项目电力外线工程 | 项目位于同安区同福路与塘柑路交叉口东南侧，项目内容主要为建设智能化两片罐生产基地正式用电线路，新建线路由祥平西#1、#2环网柜连接至用户配电室，电缆敷设长度约1公里。 资金来源：按市、区财政分成体制分担。 | 市发改委 | 国网福建省电力有限公司厦门供电公司 | 黄珊 | 13859951727 | 根据国网福建省电力有限公司厦门供电公司倒排工作计划，预计10月31日前报送可研带概算申请，12月15日前开工建设。 | 1.经业主单位与市农业农村局初步沟通梳理，项目不涉及林地、湿地、草地、水土保持方案、占用河道等涉水建筑、取用地表水、地下水资源、社会稳定性风险评估、基本农田、国家或省级重点文物保护单位、重要敏感区域或可能引发社会广泛关注项目等情况。 2.项目不需要两家及以上咨询单位编制可研报告。 3.项目无需前期经费资金池保障前期工作。 | 195