## Sheet1
附件
2026年第一批市级基本建设项目前期工作计划汇总表
序号 | 项目统一代码 | 项目地方编码 | 项目名称 | 主要建设内容及规模 | 项目责任部门 | 业主单位 | 联系人 | 手机 | 前期工作 主要节点计划 | 是否申请前期经费资金保障 | 备注
1 | 2601-350200-06-01-341054 | ZXM2026010001 | 翔安南路（翔安大道-机场快速路）绿化完善工程 | 项目位于翔安区，起于翔安大道，终于机场快速路，主要进行绿化提升工程，总绿化提升面积约11万平方米。 | 市交通运输局 | 厦门市公路事业发展中心 | 罗楠 | 18559496351 | 根据倒排工作计划，2月9日前报送可研报告，3月20日前报送投资概算，4月15日前开展施工招标，5月15日前开工建设。 | 否 | 建设资金按道路范围由市、翔安区财政统筹。 | 6873.89