## Sheet1
附件
2026年第二批市级基本建设项目前期工作计划汇总表
序号 | 项目统一代码 | 项目地方编码 | 项目名称 | 主要建设内容及规模 | 项目责任部门 | 业主单位 | 联系人 | 手机 | 前期工作 主要节点计划 | 是否申请前期经费资金保障 | 备注
1 | 2601-350200-06-01-665564 | ZXM2026010002 | 驻颜传奇医美高端器械项目电力外线工程 | 项目位于海沧区，主要建设驻颜传奇医美高端器械项目配套建设10千伏单回电源进线，起于盈趣#1开闭所，终于用户专用配电室，敷设电缆约817米；并配套建设埋管、工井等。 资金来源由市、海沧区财政按6：4比例共担。 | 市发改委 | 国网福建省电力有限公司厦门供电公司 | 罗华玥 | 18859230024 | 根据倒排工作计划，1月30日前报送可研报告带概算，3月15日前办理工程规划许可证，4月15日前开工建设。 | 否 | 1.电力外线工程线路及管位需与市政专项规划衔接。 2.管线敷设应优先利用城市道路已建成的缆线沟/电力管廊，确需新增的应由电力部门出具外线工程无法入廊入沟的说明后再行实施，同时需取得地上权属单位同意。 | 163.0000
2 | 2601-350200-06-01-743064 | ZXM2026010003 | 海峡两岸交流基地电力外线工程 | 项目位于海沧区，主要建设海峡两岸交流基地配套建设10千伏双回电源进线，起于华浩开闭所，终于用户专用配电室，敷设电缆约1994米；并配套建设埋管、工井等。 资金来源由市、海沧区财政按6：4比例共担。 | 市发改委 | 国网福建省电力有限公司厦门供电公司 | 罗华玥 | 18859230024 | 根据倒排工作计划，1月30日前报送可研报告带概算，3月15日前办理工程规划许可证，4月15日前开工建设。 | 否 | 1.电力外线工程线路及管位需与市政专项规划衔接。 2.管线敷设应优先利用城市道路已建成的缆线沟/电力管廊，确需新增的应由电力部门出具外线工程无法入廊入沟的说明后再行实施，同时需取得地上权属单位同意。 3.阳顺路与阳和南路交叉口节点占用工业用地，建议调整。 | 377
3 | 2601-350200-06-01-888018 | ZXM2026010004 | 金鑫厦门研发生产基地项目电力外线工程 | 项目位于翔安区，主要建设金鑫厦门研发生产基地正式用电工程，新建线路起于双瑞#2环网柜，终于用户配电室，电缆敷设长度约0.9公里；并配套建设电力排管、工井等。 资金来源由市、翔安区财政按6：4比例共担。 | 市发改委 | 国网福建省电力有限公司厦门供电公司 | 黄珊 | 13859951727 | 根据倒排工作计划，1月19日前报送可研报告带概算，3月15日前办理工程规划许可证，3月31日前开工建设。 | 否 | 1.工程施工应做好与上下游现状工程及已设计管线的衔接，同时做好现状管线的保护工作； 2.项目涉及占用城市道路、桥梁和绿化用地需到主管部门办理市政设施建设类审批； 3.项目涉及图纸应满足施工图审查、安全、行业规范等要求。 | 160