## Sheet1
附件
2026年第三批市级基本建设项目前期工作计划汇总表
序号 | 项目统一代码 | 项目地方编码 | 项目名称 | 主要建设内容及规模 | 项目责任部门 | 业主单位 | 联系人 | 手机 | 前期工作 主要节点计划 | 是否申请前期经费资金保障 | 备注
1 | 2511-350200-06-01-852307 | ZXM2025110003 | 厦门安井食品工业有限公司电力外线工程 | 项目位于海沧区，主要建设厦门安井食品工业有限公司配套10千伏双回电源进线，建设内容包括： 1.第一回电源：起于孚中变电站，终于用户专用配电室，敷设电缆约7公里； 2.第二回电源：起于生物园#3开闭所，终于用户专用配电室,敷设电缆约0.7公里；并配套建设电力管沟、工井等。 资金来源由市、海沧区财政按6：4比例共担。 | 市发改委 | 国网福建省电力有限公司厦门供电公司 | 罗华玥 | 15959274227 | 根据倒排工作计划，1月30日前报送可研报告，2月15日前报送投资概算，5月30日前办理工程规划许可证，6月1日前开展施工招标，7月30日前开工建设。 | 否 | 1.项目应优先利用已建成的电力管沟；若因现状剩余容量不足需新建管沟的，不得占用其他规划管线管位，同时与其他管线间距应满足规范及安全要求。 2.项目在雷公山路需利用管沟敷设，不得新建管道。 3.涉及使用多个地上权属单位用地，在工程规划许可前需征求其同意意见。 4.因建设规模调整，2025年度第四十四批前期工作计划下达的厦门安井食品工业有限公司电力外线工程项目作废，以本批计划为准。 | 1460
2 | 2601-350200-06-01-311342 | ZXM2026010009 | 汀溪-翔安原水工程二期（旧324国道至G324国道段） | 项目位于同安区，主要建设汀溪-翔安原水工程二期，起于汀溪-翔安原水工程二期（汀溪- 旧324国道段）已设计预留口，终于翔安北配套原水管道（新324与同安东路立交桥下），新建输水管总长度约2.4公里，输水规模为40万m3/d，输水管径为DN2200。 | 市农业农村局 | 厦门市汀溪水库 | 颜启恒 | 15280279316 | 根据倒排工作计划，5月15日前报送可研报告，8月15日前报送投资概算，11月15日前开展施工招标，12月30日前开工建设。 | 是 | 1.涉及林地，须依法办理相关手续。 2.涉及湿地、草地，后续需进一步对接区级主管部门。 3.涉及跨区域取水，需开展水资源论证，并向市级水行政主管部门申请取水许可。 | 8700
3 | 2601-350200-06-01-152779 | ZXM2026010011 | 同翔高新城桂林溪流域治理工程 | 项目位于同翔高新城片区，主要新建河道工程及绿化工程，起于上游现状桂林溪，终于内田溪，河道总长度约1.3公里，宽度9米，高度4米。 主要建设内容包括：渠道挡墙工程、箱涵工程、绿化工程等。 | 同翔高新城片区指挥部 | 厦门火炬同翔高新城建设投资有限公司 | 蔡逸韵 | 15606008605 | 根据倒排工作计划，3月1日前报送可研报告，5月20日前报送投资概算，6月20日前开展施工招标，10月30日前开工建设。 | 否 | 1.涉及耕地，建议尽快办理相关用地手续。 2.位于生态控制线内，应按相关文件要求办理。 3.涉及已批红线，需征求红线业主同意后实施。 4.涉及部分违法图斑，需尽快开展图斑处置工作。 5.涉及林地，须依法依规办理相关手续。 6.涉及湿地，后续需进一步对接区级主管部门。 7.应办理环评相关手续。 | 6068.15
4 | 2601-350200-06-01-322746 | ZXM2026010007 | 厦门两岸金融中心核心启动区市政道路四期及配套工程 | 项目位于两岸金融中心片区，主要建设核心启动区市政道路四期及配套工程： 1.金融大街（东宅北二路-东宅北三路）：长度约156米，红线宽度24米，为城市次干路； 2.金融大街（东宅路交叉口，里程桩号：BK0+970-BK1+001.8）：长度约31米，红线宽度24米，为城市次干路。 3.东宅北二路（金融大街-东宅东路）道路及绿化工程：长度约102米，红线宽度41米（含中央17米绿化带），为城市次干路，绿化面积约1935平方米； 5.东宅路（金融大街-环岛东路）：长度约275米，红线宽度25.5米，为城市次干路； 4.厦门银行总部大厦南侧（06-11E37）绿化工程：绿化面积约3762平方米。 | 两岸区域性金融中心片区指挥部 | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | 陈启臻 | 13799784007 | 根据倒排工作计划，1月30日前报送可研报告，3月1日前报送投资概算，5月20日前办理工程规划许可证，6月20日前开展施工招标，6月30日前开工建设。 | 否 | 1.涉及地铁2号线，建议进一步对接市地铁办并做好相关地铁保护工作。 2.项目建设单位应按照市委军民融合办、市国动办要求提报本项目军用土地置换、军用管线迁改（保护）相关需求。 | 3745.17