## Sheet1
附件
2026年第四批市级基本建设项目前期工作计划汇总表
序号 | 项目统一代码 | 项目地方编码 | 项目名称 | 主要建设内容及规模 | 项目责任部门 | 业主单位 | 联系人 | 手机 | 前期工作 主要节点计划 | 是否申请前期经费资金保障 | 备注
1 | 2601-350200-06-01-584434 | ZXM2026010022 | 鹰厦铁路海沧支线道口立交改造工程 | 项目位于海沧区，主要对鹰厦铁路海沧支线3处道口进行立交化改造。路线总长度约1.9公里其中，毛穴广道口长度约0.8公里，海沧道口长度约0.7公里，锦里道口长度约0.4公里。 | 市铁路建设指挥部 | 厦门市公路事业发展中心 | 杨靖恒 | 13215016161 | 根据倒排工作计划，3月31日前报送可研报告，6月30日前报送投资概算，8月31日前办理工程规划许可证，9月20日前开展施工招标，10月31日前开工建设。 | 是 | 1.项目涉及规划调整，待规划调整完成后申报用地手续。 2.涉及占用8等及以上耕地，严格落实耕作层剥离再利用工作。 3.涉及现有水系，请在开展前期工作时与区级水行政主管部门做好对接，同步开展防洪影响评价论证。 4.需开展社会稳定风险评估。 5.项目的涉铁方案需上报南昌铁路局审批。 6.项目涉及大量征拆，红线办理协调难度高。 | 79200
2 | 2601-350200-06-01-744418 | ZXM2026010016 | 湖里区非机动车道改造提升工程 | 项目主要对东渡路（湖滨北路-仙岳路)、长岸路（仙岳路-殿前一路）、兴湖路（长岸路-华荣路）及殿前一路（长岸路-石鼓山立交）进行非机动车改造及完善相关配套。 | 市交通运输局 | 厦门市公路事业发展中心 | 曾里 | 13696915225 | 根据倒排工作计划，4月30日前报送可研报告，5月31日前报送投资概算，11月30日前开展施工招标，12月31日前开工建设。 | 否 | 1..涉及地铁2号线，建议进一步对接轨道集团并做好相关地铁保护工作。 2.涉及大型桥隧安全保护范围，应按照规定办理相关手续。 3.根据《厦门市大交通管理领导小组办公室厦门市道路交通综合整治领导小组办公室关于印发厦门市既有道路非机动车道改造提升工作方案的通知》，项目计划完成时间为2027年6月，提前开展前期工作。 | 2642
3 | 2601-350200-06-01-679673 | ZXM2026010018 | 海沧区非机动车道改造提升工程 | 项目主要对海新路（新阳大道-翁角路）、芦澳路（马青路-建港路）及建港路（角嵩路-海景路）进行非机动车改造及完善相关配套。 | 市交通运输局 | 厦门市公路事业发展中心 | 曾里 | 13696915225 | 根据倒排工作计划，4月30日前报送可研报告，5月31日前报送投资概算，11月30日前开展施工招标，12月31日前开工建设。 | 否 | 根据《厦门市大交通管理领导小组办公室厦门市道路交通综合整治领导小组办公室关于印发厦门市既有道路非机动车道改造提升工作方案的通知》，项目计划完成时间为2027年，提前开展前期工作。 | 1542
4 | 2601-350200-06-01-807079 | ZXM2026010015 | 同安区非机动车道改造提升工程 | 本项目主要对海翔大道（同安大道-同集路段）、海翔大道（官浔BRT站-滨海西大道段）及银湖西路（华诚三路-环城西路段）进行非机动车改造及完善相关配套。 | 市交通运输局 | 厦门市公路事业发展中心 | 曾里 | 13696915225 | 根据倒排工作计划，4月30日前报送可研报告，5月31日前报送投资概算，11月30日前开展施工招标，12月31日前开工建设。 | 否 | 1.涉及地铁4、6号线及BRT，建议进一步对接轨道集团并做好相关保护工作。 2.部分用地位于海翔大道（公铁立交-香山段）提升改造工程选址范围内，应在办理供地手续后方可实施改造。 3.根据《厦门市大交通管理领导小组办公室厦门市道路交通综合整治领导小组办公室关于印发厦门市既有道路非机动车道改造提升工作方案的通知》，项目计划完成时间为2027年，提前开展前期工作。 | 1125
5 | 2601-350200-06-01-499197 | ZXM2026010017 | 翔安区非机动车道改造提升一期工程 | 项目主要对滨海东大道（扬帆路-海翔大道）（不含马新大桥）、旧324国道（前桐路-巷北二路）、旧324国道（兴立工业-八一路）、海翔大道（滨海东大道-舫山南二路）、翔安南路（滨海东大道-六角石塔路）、舫山西路（滨海东大道-翔安大道）、民安大道（滨海东大道-翔安大道）进行非机动车改造及完善相关配套。 | 市交通运输局 | 厦门市公路事业发展中心 | 曾里 | 13696915225 | 根据倒排工作计划，3月31日前报送可研报告，4月30日前报送投资概算，5月31日前开展施工招标，6月30日前开工建设。 | 否 | 1.按现状范围改造，禁止超出原有道路红线。 2.涉及已批红线，需征得红线业主同意后实施。 3.涉及地铁3、4、5号线及R1线，建议进一步对接轨道集团并做好相关保护工作。 | 5426.7
6 | 2601-350200-06-01-706201 | ZXM2026010019 | 翔安区非机动车道改造提升二期工程 | 项目主要对翔安大道（翔安隧道-海翔大道）、翔安南路（翔安大道-新莲路）进行非机动车改造及完善相关配套。 | 市交通运输局 | 厦门市公路事业发展中心 | 曾里 | 13696915225 | 根据倒排工作计划，4月30日前报送可研报告，5月31日前报送投资概算，9月30日前开展施工招标，10月31日前开工建设。 | 否 | 1.按现状范围改造，禁止超出原有道路红线。 2.涉及已批红线，需征得红线业主同意后实施。 3.涉及地铁3、4、5号线及R1线，建议进一步对接轨道集团并做好相关保护工作。 4.根据《厦门市大交通管理领导小组办公室厦门市道路交通综合整治领导小组办公室关于印发厦门市既有道路非机动车道改造提升工作方案的通知》，项目计划完成时间为2026年12月，提前开展前期工作。 | 4238.0000
7 | 2601-350200-06-01-952353 | ZXM2026010020 | 环岛路（会展南路-大学路）非机动车道改造提升工程 | 项目位于思明区，主要对环岛路（会展南路-大学路）进行非机动车改造及完善相关配套，总长度约11公里。 | 市交通运输局 | 厦门市公路事业发展中心 | 曾里 | 13696915225 | 根据倒排工作计划，3月31日前报送可研报告，4月30日前报送投资概算，5月31日前开展施工招标，6月30日前开工建设。 | 否 | 1.涉及地铁3号线南延段，建议进一步对接轨道集团并做好相关地铁保护工作。 2.涉及海岸防护物理防护极重要区，后续施工需征得相关主管部门同意意见。 3.涉及环岛路带状公园等绿地，建设需满足相关设计规范要求。 4.项目涉及其他用地红线，需征得相关权属单位同意。 | 2000.0000
8 | 2601-350200-06-02-818142 | ZXM2026010014 | 福建厦门半兰山～湖边I回220千伏线路增容改造工程 | 项目位于思明、湖里区，主要建设半兰山～湖边I回220千伏线路增容改造工程，起于220千伏半兰山变过渡期GIS处，终于220千伏湖边变新建终端处。改接后形成半兰山～彭厝220千伏Ⅰ、Ⅱ回线路。新建电缆线路长度约4.99千米，敷设电缆利用已建电缆隧道约4.71千米，湖边站前新建两段电缆沟长度约0.06千米，半兰山站内新建电缆隧道长度约0.25千米。 同步新建半兰山过渡220千伏 GIS配电装置，同时将现有半兰山变五回220千伏线路改接至过渡期GIS处，其中改接半兰山～湖边I、II、III路长度约0.35千米，改接金榜～半兰山I回线路约0.55千米，II回线路约0.45千米。 资金来源为国网福建省电力有限公司厦门供电公司自筹。 | 市发改委 | 国网福建省电力有限公司厦门供电公司 | 黄嘉伟 | 13559105849 | 根据倒排工作计划，2026年2月15日前报送项目核准，2027年2月28日前办理工程规划许可证，5月30日前开展施工招标，6月30日前开工建设。 | 否 | 1.管线标高应与上位规划衔接。 2.断面布置应符合相关规定要求。 3.新建管线占用绿地、市政道路等其他地块红线，应取得相应主管或权属单位的同意。 4.利旧部分的管线方案，建议对接电力管道权属单位确认。 5.该项目为核准项目。 | 9980
9 | 2503-350200-06-01-335207 | ZTA2022030030-0093 | 同翔高新城产业公共服务配套建设项目-东寮片区流域整治工程（二期） | 项目位于同翔高新城翔安片区，主要建设东寮片区流域整治二期，起于禾安路，终于同禾大道，总面积约134433平方米，新建河道长约2.6千米。 | 同翔高新城片区指挥部 | 厦门火炬同翔高新城建设投资有限公司 | 陈启彬 | 15659177902 | 根据倒排工作计划，3月15日前报送可研报告，6月15日前报送投资概算，12月30日前开工建设。 | 否 | 1.待规划调整完成后申报用地手续。 2.涉及已批红线，需征求红线业主同意后实施。 3.是否涉及违法图斑，以勘界报告为准。 4.项目涉及林地，须依法依规办理相关手续。 5.项目如涉及湿地，须依法依规办理相关手续。 6.项目涉及汀溪干渠水系生态蓝线范围，建议进一步对接市农业农村局。 7.应于开工前编制水土保持方案报告书并报批。 8.项目需办理农转用手续。 9.因项目名称调整，2025年度第二十批前期工作计划下达的同翔高新城产业公共服务配套建设项目-东寮片区流域整治及绿化工程(二期)作废，以本批计划为准。 | 9930