## Sheet1
附件
2026年第九批市级基本建设项目前期工作计划汇总表
序号 | 项目统一代码 | 项目地方编码 | 项目名称 | 主要建设内容及规模 | 项目责任部门 | 业主单位 | 联系人 | 手机 | 前期工作 主要节点计划 | 是否申请前期经费资金保障 | 备注
1 | 2603-350200-06-01-922071 | ZXM2026030004 | 东南高铁物流基地配套铁路项目 | 项目位于海沧区，主要建设东南高铁物流基地配套铁路，主要建设内容包括：按2台夹2线形式新建高铁物流装卸作业区；新建贯通式装卸线2条，长度约800米；新建牵出线1条，长度约400米；新建线路铺轨长度约3.3公里；同时对信号、信息等系统进行升级改造。 | 港口高质量发展指挥部 | 厦门国际物流港有限责任公司 | 谢蓉 | 18350767839 | 根据倒排工作计划，4月20日前报送可研报告，5月15日前报送投资概算，5月30日前办理工程规划许可证，5月31日前开展施工招标，7月5日前开工建设。 | 否 | 1.待规划调整完成后申报用地手续。 2.需上报市土资分委会审议。 3.项目需完成气候可行性论证报告，建议进一步对接市气象局。 4.应办理环评相关手续。 | 5005
2 | 2603-350200-06-01-361419 | ZXM2026030005 | 东南高铁物流基地先行建设工程 | 项目位于海沧区前场物流片区，厦深铁路前场车站北侧、前场一路南侧、前场二路东侧、灌新路西侧主要进行场平工程，总面积约33万平方米。 资金来源由市、海沧区财政按6：4比例共担。 | 港口高质量发展指挥部 | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | 谢蓉 | 18350767839 | 根据倒排工作计划，4月10日前报送可研报告，4月20日前报送投资概算，6月10日前开展施工招标，7月10日前开工建设。 | 否 | 1.建议尽快办理相关用地手续。 2.需上报市土资分委会审议。 | 3800
3 | 2603-350200-06-02-339283 | ZXM2026030003 | 2026年厦门市第一批10千伏及以下配网项目 | 项目主要建设厦门市第一批10千伏及以下配网项目，改造升级工程项目包6个，新建及改造10千伏线路长度约519公里，新建（改造）配变502台，新增配变容量347100千伏安。 资金来源为国网福建省电力有限公司厦门供电公司自筹。 | 市发改委 | 国网福建省电力有限公司厦门供电公司 | 龙娓莉 | 13799257299 | 根据倒排工作计划，3月13日前报送核准材料，3月31日前开工建设。 | 否 | 1、项目改造不得占用永久基本农田及耕地。 2.路径和管位应与片区市政规划衔接，后期涉及地上权属单位的需征求其意见后方可实施。 3.若涉及新增建设用地应按程序办理用地手续。 4.若涉及市政道路新建管线需按程序办理工程规划许可证。除重大市政管线外、长度在500米以下且不跨越道路交叉口的管线工程，可免于办理建设工程规划许可证。在动工建设前，建设单位应将涉及豁免部分的建设方案报资源规划分局备案。 5.该项目为核准项目。 | 116731