## Sheet1
附件
2026年第十批市级基本建设项目前期工作计划汇总表
序号 | 项目统一代码 | 项目地方编码 | 项目名称 | 主要建设内容及规模 | 项目责任部门 | 业主单位 | 联系人 | 手机 | 前期工作 主要节点计划 | 是否申请前期经费资金保障 | 备注
1 | 2603-350200-06-01-810526 | ZXM2026030009 | 高崎机场北雷达站迁建工程 | 项目位于翔安区，主要新建雷达站及相关配套，用地面积约10375平方米，项目总建筑面积约1281平方米，其中，地上建筑面积约1081平方米，地下建筑面积约200平方米。主要建设内容包括： 1.新建1座40米雷达塔、1栋3层雷达辅楼、1栋1层配电辅房； 2.配套建设1套雷达系统及供电、供水、消防、智能化系统等相关设施。 | 市交通运输局 | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | 郭竞 | 18059802215 | 根据倒排工期计划，6月5日前报送可研报告，8月15日前报送投资概算，10月15日前办理工程规划许可证，11月15日前开展施工招标，2027年2月11日前开工建设。 | 否 | 1.位于生态控制线内，应按相关文件要求办理。 2.项目涉及林地，建议进一步对接农业农村局。 3.项目位于城镇开发边界外，建议尽快开展申报用地手续工作。 5.项目位于地址灾害易发区，应做地灾评估。 6.项目水土保持方案需报相关部门批准。 7.项目应办理环评相关手续。 8.项目涉及民航部分，需上报相关部门批准。 9.项目应在可行性研究报告中进行节能分析说明。 | 5005