## Sheet1
附件
2026年第十一批市级基本建设项目前期工作计划汇总表
序号 | 项目统一代码 | 项目地方编码 | 项目名称 | 主要建设内容及规模 | 项目责任部门 | 业主单位 | 联系人 | 手机 | 前期工作 主要节点计划 | 是否申请前期经费资金保障 | 备注
1 | 2603-350200-06-01-248132 | ZXM2026030012 | 厦门宏发电力电子有限公司正式用电二期电力外线工程项目 | 项目位于海沧区临港片区南海二路与南海四路交叉口东北侧，项目内容主要为建设厦门宏发电力电子有限公司二期增容配套电源进线，起于110千伏宁店变10千伏宏发#1配I回931，终于宏发A厂房#1配电室，电缆敷设长度约1639米；并配套建设电力管沟、工井等。 资金来源由市、海沧区财政按6：4比例共担。 | 市发改委 | 厦门海华电力科技有限公司 | 黄良泉 | 13685066841 | 根据倒排工期计划，4月15日前报送可研报告，5月15日前报送投资概算，6月15日前开展施工招标，7月31日前开工建设。 | 否 | 工程线路及管位需与市政专项规划衔接，需新增的应由电力部门出具外线工程无法入廊入沟的说明后再行实施，同时需取得地上权属单位同意。 | 438.0000