附件：

工程咨询单位乙级资信评价工作方案

2018年4月23日《工程咨询单位资信评价标准》（发改投资规〔2018〕623号）印发以来，厦门市工程咨询协会（以下简称市工程咨询协会）认真研究《工程咨询单位资信评价标准》内容，深刻领会资信评价新定位、新要求，结合多年工程咨询单位资格认定具体工作经验，制定本工作方案。

一、工作目标

贯彻落实《工程咨询行业管理办法》(国家发展改革委2017年第9号令)和《工程咨询单位资信评价标准》文件要求，建立设置科学、流程优化、方便申报单位的乙级资信评价工作新机制，公平、公正、高效开展工程咨询单位乙级资信评价工作，确保9月30日前积极稳妥完成相关工作。

二、乙级资信评价工作机制

（一）评价机制。为确保公平、公正做好乙级资信评价工作，市工程咨询协会拟建立三级评审机制：合规审查、专家评审、评审委员会审查。合规审查由市工程咨询协会工作人员对工程咨询单位乙级资信申报材料作形式审查（具体见受理阶段）；专家评审由选聘的专家对申报材料作实质审查（具体见评审阶段）；评审委员会对专家审查意见进行审核。合规审查通过后进入专家评审阶段，专家评审通过后进入评审委员会审查阶段，根据评审委员会审查结果作出是否给予乙级资信评价等级的决定。

（二）结果反馈机制。对合规审查中发现申报材料不合规的，告知申报单位补正；对专家评审、评审委员会审查后发现的问题，一次性告知申报单位并要求其在规定时间内作出解释说明，解释说明材料提交专家评审、评审委员会审查。

（三）评审委员会。工程咨询单位乙级资信评审委员会由市工程咨询协会工作人员和选聘的专家组成，人数不少于7人，专家占比不低于50%。评审委员会的主要职责是：对专家评审通过的乙级资信申请是否符合《工程咨询单位资信评价标准》进行审议。评审委员会全体委员一致同意，即为通过。

（四）选聘的专家。参与乙级专业资信和PPP咨询乙级专项资信评价工作的专家从市工程咨询协会专家库中选取。

三、具体工作流程

市工程咨询协会认真研究梳理工作流程、倒排工作时间，拟将评价工作划分为启动公告阶段、受理阶段、评审阶段、公示公布阶段和证书制作颁发五个阶段。

（一）启动公告阶段（6月中旬）

1.学习和确定细化标准。召开本市资信评价工作会，学习宣贯《工程咨询行业管理办法》和《工程咨询单位资信评价标准》等有关文件，对标准要求进行细化说明，讲解工程咨询单位资信评价申报程序，介绍工程咨询单位资信评价管理系统主要功能、填报内容以及注意事项。

2.评审专家培训。按照乙级资信评审工作机制，为统一评审规则和要求，市工程咨询协会将组织评审专家集中学习《工程咨询行业管理办法》、《工程咨询单位资信评价标准》等有关文件及本工作方案要求，并对标准要求进行细化说明。

3.明确纪律要求。为保证评审工作的公平公正，参加评审的专家和工作人员均需签署《保密和廉洁承诺书》，严格遵守承诺书中保密和廉洁的有关规定。工程咨询单位乙级资信评审工作由不同的专家分别承担专家评审、评审委员会审查、反馈处理等环节评审工作。对评审专家的要求主要包括：具有良好的职业道德，评审工作认真负责，胜任乙级资信评价工作，精通相关专业业务，对评审内容保密，严格遵守回避原则。

4.公布乙级资信评价公告、申报说明和申报申请表（见附件）。今年各单位申报提交纸质材料1份。

5.市发改委同意本工作方案后，市工程咨询协会发布启动本市工程咨询单位乙级资信评价工作的公告，告知申报时间、申报内容、申报要求、申报流程、评审规则及有关注意事项，便于申报单位进行相关的准备工作。

（二）申报受理阶段（7月—8月上旬）

1.申报。申请乙级专业资信（含预评价）、乙级PPP专项资信的单位，逐项填写《乙级资信评价申请表》，包括：单位基本情况表——基本情况、单位简介——关联关系；申请的乙级资信专业表（业务）；专业技术力量表——从事工程咨询业务的专业技术人员名单；合同业绩表——近三年独立承担的主要工程咨询业绩；守法信用记录——甲级资信申报承诺书。附件包括：单位证明材料、人员证明材料、业绩证明材料等。

申报受理阶段市工程咨询协会将设立热线电话及QQ服务，解答申报的相关问题。

2.合规审查。为了提高申报单位的申报材料质量，市工程咨询协会将进一步强化合规审查工作，加强合规审查服务。合规审查内容主要包括申报单位申请表、单位证明材料、人员证明材料、业绩证明材料等是否齐全。合规审查人员需填写《合规审查表》。合规审查工作主要由市工程咨询协会工作人员承担。对合规审查人员的要求主要包括：对审查工作认真负责，能胜任乙级资信合规审查工作。对申报材料不合规的单位，合规审查人员需填写《补充材料通知书》，告知申报单位及时对材料予以补充。

（四）评审阶段（8月中下旬）

1.专家评审。组织专家对每家单位的申报材料进行审核，主要分为三方面：专业技术力量、合同业绩、守法信用记录。每家单位的乙级专业资信和PPP专项资信申报材料从市工程咨询协会专家库选取三位专家分别就以上三方面进行审核。对选中的专家随机分配任务。审查的具体内容包括单位证明材料、人员证明材料、业绩证明材料是否符合条件。评审专家需逐项填写《专家评审意见表》。

2.评审委员会审查。评审委员会根据《工程咨询单位资信评价标准》对专家审查通过的单位申报材料进行审核。如全体委员无不同意见，审查通过；如有不同意见，提出相关问题。

3.意见反馈。对专家评审和评审委员会审查发现的问题，市工程咨询协会向申报单位告知，申报单位可查询评审意见，并按《反馈意见表》要求提供解释说明材料。

4.反馈处理。处理申报单位反馈意见，组织反馈处理专家进行复审，复审通过则进入下一环节。反馈处理专家需填写《反馈处理意见表》。

（五）公示公布阶段（9月中上旬）

1.结果公示。通过厦门市发改委网站和厦门市工程咨询网向社会公示工程咨询单位乙级资信评价结果，公开接受社会监督。在规定时间内接受申报单位及有关方面的意见反馈。

2.问题处理。处理公示后的申报单位反馈意见和社会监督意见，组织专家对相关问题进行核实、复审，提出处理意见，报评审委员会审定。

3.结果公布。评审结果经市发改委审核后，正式印发公告，并通过厦门市发改委网站、厦门市投资项目在线审批监管平台、厦门市工程建设项目审批中介网上服务大厅、“信用厦门”网站和厦门市工程咨询网向社会公布。

（六）证书制作颁发阶段（10月中上旬）

组织制作并颁发工程咨询单位乙级专业（含预评价）、PPP专项资信（含预评价）证书。

四、应急预案

加强舆情监测和应对。市工程咨询协会将设专人密切关注网络及其他媒体舆情，对出现的热点问题，及时准备应对口径。当申报单位通过媒体对资信评价工作提出质疑时，市工程咨询协会应及时与申报单位联系并查明原因，核实情况，妥善处理，必要时可通过媒体予以澄清。当申报单位对资信评价工作提起法律诉讼时，市工程咨询协会依托法律顾问及时与申报单位联系并查明原因，核实情况，妥善处理，并做好积极应对法律诉讼的准备。